## CONSOLIDACIONPLAN SECTORIAL
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA -ESE |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2011
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | LINEAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS 2011 | INDICADOR | ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META | ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias) | ENTIDAD RESPONSABLE SEGÚN PLAN SECTORIAL 2011
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL | CAPACITACIÓN | Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011 | Ejecución y evaluación del Plan 2010 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011 | Plan 2011 ejecutado y evaluado y plan 2012 formulado. | Plan de capacitación, formación y entrenamiento 2011 ejecutado y evaluado. | Se realizó el Plan de capacitación de acuerdo a la evaluación de desempeño de la vigencia 2010 y la evaluación de necesidades. .Avance 90%. | Emitir acto administrativo. |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
[5 empty] | Plan 2012 formulado. | Esta formulación se da en el cuartro trimestre. |  |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
|  |  |  | Capacitar a funcionarios conforme a programación de cada entidad | No. total de horas de capacitación, formación y entrenameinto recibidas por funcionario. | 608 horas para 42 funcionarios. Cumplimiento del 100% de lo programado. Resultado: 14,4 horas en promedio por funcionario |  |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
| SALUD OCUPACIONAL | Programa de Salud Ocupacional | Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2011 y formulación programa 2012 | Programa 2011 ejecutado y evaluado Formulación Programa 2012 | Programa de Salud Ocupacional 2011 implementado y evaluado | Se realizó Plan de Salud Ocupacional contemplando los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial Se inició la implmentación de Programa de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones Osteomusculares Se Inició la implmentación del programa de seguridad química en el área de Patología Se finalizó el proceso de exámenes médicos periódicos. Avance del 90% | Continuar con el proceso de capacitación de brigadas de emergencia. Emitir acto administrativo. | La meta definida en el POA es que a Segundo trimestre el PSO será concertado y arpobado bajo el acto administrativo correspondiente. | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
[5 empty] | Programa 2012 formulado | Se formula en el cuarto trimestre del 2.011. |  |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
| CALIDAD DE VIDA LABORAL | Plan de Bienestar | Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan 2012 - Bienestar | Plan de Bienestar 2011 implementado y evaluado; Plan 2012 formulado y Actividades de Bienestar | Plan de Bienestar 2011 implementado y evaluado | . Plan de Bienestar aprobado mediante Resolución N° 0041 del 19 de enero de 2011 |  | Una vez se adopte el nuevo mapa de procesos se ajustara y modificará el plan de Bienestar. | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
[5 empty] | No. de funcionarios que participan en actividades de bienestar / Total funcionarios | Nivel de participación: 29/711X 100 = 4%. Se cumple el 80% de la meta. | No se pudo ejecutar algunas actividades, las cuales se reprograman para el segundo trimestre. |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
[5 empty] | Plan 2012 formulado | Este Plan en el manual de procesos y procedimientos está programado para realizar en el 4 trimestre de la vigencia 2012 |  |  | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
GESTIÓN DE CALIDAD 20% | FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN | Diseñar e implemementar el sistema de seguridad de la información bajo la norma NTCISO27001 en las 33 regionales y la Dirección General | Diseñar, planificar e implementar el Sistema de Seguridad de la Información | Sistema de Seguridad de la Información implementado | Sistema de Seguridad de la Información |  |  |  | ICBF
|  | Certificación en SGC | Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 | Entidad certificada. | Entidad certificada |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, COMISION DE REGULACION EN SALUD, SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, SANATORIO DE CONTRATACION, SANATORIO DE AGUA DE DIOS, FERROCARRILES, ISS, FONPRECON
|  | Sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión | Realizar acciones que permitan la sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión. | Sistemas de Gestión Sostenibles | Documentos del Sistema Integrado de Gestión actualizados | Se realizó gestión de recursos para la auditoria de seguimiento externa de calidad. Se obtuvo Certificación de cumplimiento de buenas practicas de manofactura en gases medicinales por el INVIMA .Se hizo Revisión y ajuste en el mapa de procesos por parte del comite directivo institucional. Avance del 100% de lo programado |  | El Instituto fue certificado por el Icontec en el cumplimiento de la NTCGP 1000 e ISO 9001 en el 2010. Actualmente se adelanta las actividades para la auditoria de seguimiento. | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
|  | Sistema de Gestión Ambiental | Elaboración y puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | Informe de avance del PGA | Está establecido el Plan de Gestión Ambiental y sanitario en donde se consolida toda la información pertinente sobre los tópicos ambientales. Avance: 90% | Actualización de los planos de la ruta sanitaría. | Durante el segundo trimestre de 2011 se tiene programada realizar el registro de residuos hospitalarios ante el software SIRHO de la Secretaría Distrital de Salud. | TODAS LAS ENTIDADES EXCEPTO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25% | SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO | Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano | Satisfacción del Ciudadano | Satisfacción del ciudadano | Informe grado de satisfacción del usuario | Se realizaron 389 encuestas de satisfacción de usuarios con una calificación del 73.9%. |  | La información base de la encuesta se recopiló en febrero de 2.011 | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
| RENDICION DE CUENTAS | Audiencia pública | Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas | Realizar una audiencia y evaluarla | Una audiencia realizada y evaluada | El 25 de febrero de 2011, ser realizó la audiencia pública de la gestión del 2010. Cumplimiento del 100%. |  | Se cuenta con toda la información y soportes de la audiencia realizada. | TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | GOBIERNO EN LINEA | Estrategia Gobierno en Línea | Mantenimiento de la Estrategia Gobierno en Línea | Sostenibilidad de las acciones y proyectos emprendidos en el 2010 en el esquema de GEL | Evaluación bimensual de la GEL realizada por el MPS | Para el Instituto Nacional de Cancerología,durante el I trimestre de 2011 no se realizó visita de auditoría por parte de los Minsiterios, se continúa con la misma calificación del 87% al cierre del 2010. |  | En el primer comité de gobierno en línea del 2011, se estableció el plan de acción a desarrollar para el 2011, para dar cumplimiento a los criterio pendientes y actualizar los vigentes. | TODAS LAS ENTIDADES EXCEPTO EL ISS
| SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DE RIESGOS | Actualizar e implementar metodología de Administración de Riesgos | Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos Institucional | Se realizaron las activiades planeadas. Incluye revisión de procesos coyunturales y la preparación de auditoría, en la cual se tiene en cuenta el enfoque de riesgo. Avance del 90% |  |  | TODAS LAS ENTIDADES
|  |  | Generar Plan de gestión del Riesgo | Implementar Sistema de Gestión del Riesgo | Avance en Gestión del Riesgo | Para este trimestre no se incluyo en la planeación estas actividades. |  |  | CENCEROLOGICO
[5 empty] | Riesgos identificados con mejoramiento | Las áreas desarrollaron sus actividades de mejoramiento, de acuerdo con los riesgos identificados. Avanee del 80% |  |  | SEGURO SOCIAL - ISS, CAPRECOM, CRES, INS, DERMATOLOGICO
| RACIONALIZACION DE TRAMITES | Armonización de trámites y servicios | Realizar diagnósticos de armonización de trámites y servicios | Arminización de trámites y servicios del MPS | Documento de armonización |  |  |  | MPS Y CRES
|  | Actualizar y evaluar once cadenas de trámites | Revisar y generar plan de acción para la optimización de once cadenas de trámites | Once cadenas de trámites actualizadas y remitidas al DAFP | Cadenas de trámites remitidas al DAFP |  |  |  | ICBF, INVIMA
|  | Estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos | Articular los comités de gobierno en línea con el Grupo Interno Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano. Identificación de trámites factibles de mejora. Racionalización de trámites a mejorar. Identificación de las cadenas de trámite si hubiera lugar. | Articular los comités de Gobierno en Línea con el grupo Interno Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano | Estrategia de simplificación de trámites internos ejecutada. |  |  |  | INS
|  | Empleadores morosos | Optimización del proceso | Minimizar el tiempo de realización del proceso | Reducción del tiempo de realización del proceso |  |  |  | SUPERSUBSIDIO
|  | Eficiencia Institucional | Mejorar la eficiencia institucional en los trámites | Racionalizar dos trámites adicionales y mantener los que ya están definidos | Racionalización de los trámites adicionales | Se realizó diagnóstico de los posibles ajsutes y modificaciones a trabajar para los trámites actuales para el instituto Nacional de Cancerología. Avance del 100% |  |  | CANCEROLÓGICO
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20% | REDISEÑO INSTITUCIONAL | Adecuación Institucional | Realización y/o elaboración de estudios técnicos y adecuación de la institución | Institución adecuada | Institución adecuada |  |  |  | MPS, CAPRECOM, ICBF, INVIMA, SUPERSUBSIDIO, DERMATOLOGICO, SENA, SUPERSALUD, SANATORIO DE AGUA DE DIOS, FONPRECON
|  | Reorganización y desconcentración de la Superintendencia Nacional de Salud | Decreto de la reorganización y desconcentración de la Supersalud | Decreto de reorganización y desconcentración de la Supersalud | Supersalud reorganizada y desconcertada |  |  |  | SUPERSALUD

## GUIA PARA LAS OCI
POLITICA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | LINEAS | GUIA
POLITICA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | PLAN DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PLAN DE BIENESTAR | La meta de los planes de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional, contemplaba la evalaución de dichos planes. Se hizo esta evaluación? Cómo? Cuáles fueron los principales resultados? Se cuenta con indicadores de eficiencia, efectividad y cobertura?
Los planes y programas propuestos para el 2011 corresponden a un diagnóstico real de necesidades de la entidad?
Existen los soportes que acrediten los análisis y estudios del diagnóstico?
De acuerdo con dichos diagnósticos, cuáles son las principales necesidades en cada una de las tres líneas?
De acuerdo con la programación de los tres planes para el 2011, las actividades propuestas cubren las necesidades detectadas?
Para la formulación del Plan de Capacitación se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos en el que se establece una Guía temática en la que se priorizan temas que deben ser incluidos en los planes institucionales de capacitación de cada entidad. (Decreto 4667 de 2007).
Los planes fueron formulados y adoptados mediante acto administrativo?
Los planes ya fueron socializados entre los funcionarios?, Qué medios se emplearon?
Las actividades programadas para el primer trimestre se cumplieron?
En caso de cumplimiento parcial de actividades, cuáles fueron los inconvenientes que impidieron el cumplimiento total de lo programado?
Cantidad de funcionarios que participan en cada programa frente a la planta total más contratistas.
Verificar que se cumpla con el indicador: No. total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario, de lo contrario determinar las razones por las que no se mide.
La entidad cuenta con mecanismos para hacer seguimiento y evaluación a las actividades de cada Plan y/o Programa.
Se ha medido la efectividad de los programas?
Se realizaron otras actividades que no estaban programadas y que han contribuido al desarrollo de la Política Desarrollo del Talento Humano?
Como cumple la entidad con estos programas en el nivel territorial (departamentos), en caso de que se tengan sedes?
La entidad diferencia el programa de capacitación propiamente dicho, de los progrmas de inducción y reinducción.
Qué criterios se siguen para implementar los programas de inducción y reinducción?
Diferenciar los subprogramas de Salud Ocupacional y las actividades que se cumplen en cada una.
GESTIÓN DE CALIDAD | Diseñar e implemementar el sistema de seguridad de la información bajo la norma NTCISO27001 en las 33 regionales y la Dirección General | RESPONSABILIDAD DE ICBF:
| Certificación en SGC | Qué actividades se realizaron durante el primer trimestre con miras a obtener la certificación en calidad? Qué actividades se realizan para ajustar el Sistema de Gestión de Calidad y cumplir con los criterios de la certificación?
| Sostenibilidad y mantenimiento de los Sistemas de Gestión | En este proyecto quedan contemplados todos los sistemas de gestión: CALIDAD, MECI Y SISTEDA. Por lo que todas las entidades independiente de que estén o no certificadas en Calidad, tienen la responsabilidad de realizar actividades que permitan la sostenibilidad y mantenimiento de los tres sistemas. En este orden de ideas, es preciso hacer seguimiento a los tres.
En MECI: Cuáles fueron los elementos que obtuvieron calificación por debajo de 50, en la última evaluación que hizo el DAFP? Qué actividades realiza la entidad para fortalecer dichos elementos ? Cuáles son los elementos que registran mayor avance? Actividades desarrolladas para mantener acreditación y/o certificación en calidad? Todas las entidades ejecutan plan de auditorias, cuáles son los principales resultados? Acciones de mejora? Destacar experiencias positivas en la implementación de los sitemas. Inclusive experiencias negativas, para llegar a determinar debilidades y actuar en conjunto. Se observa compromiso de la Alta Dirección en la implementación, sostenibilidad y manteniemiento de los sistemas? En qué se observa?
| Sistema de Gestión Ambiental | La meta del proyecto es elaborar y poner en marcha el Plan de Gestión Ambiental (PGA). Cuáles son las actividades planeadas y/o ejecutadas por la entidad para cumplir con este propósito? La entidad ya cuenta con PGA? Cómo fue su fase de planeación? Cómo avanza su ejecución? Fue adoptado mediante acto administrativo? Se socializó entre los funcionarios de la institución? Existen los soportes que acrediten los análisis y estudios del diagnóstico? De acuerdo con dichos diagnósticos, cuáles son las prioridades de acción? En el Plan se evidencian acciones para enfrentar dichas prioridades?
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO | Se considera que en la entidad existe un Sistema de Atención al Usuario? Qué evidencias hay de su existencia? Cuáles son las fortalezas y debilidades del SAU de la entidad?
Cuáles son los mecanismos y/o canales empleados por la entidad para la a recepción, registro y atención de sugerencias, peticiones y quejas de la ciudadanía? Estos mecanismos se evalúan periódicamente? Cuáles son los resultados de esas evaluaciones? Con base en esas evaluaciones se han ejecutado acciones de mejora?
Se sistematiza la información recogida? Se realizan procesos de análisis de esta información? Los resultados se utilizan como insumo para acciones de mejora? Cómo se asegura el procesamiento oportuno de la información para agilizar y facilitar la adopción de acciones preventivas, correctivas o de mejora y toma de decisiones? Qué mecanismos se han empleado para medir la satisfacción de los usuarios? Cuáles han sido los principales resultados? Cómo se ha utilizado esta información?
Efectivamente, la meta del proyecto debe ser la satisfacción del ciudadano, y el indicador, los resultados de las encuestas. Pero las actividades deben estar más orientadas al desarrollo de estrategias que realmente conduzcan al fortalecimiento de un Sistema ya creado o si es preciso, al Diseño e Implementación del Sistema de Atención al Usuario
Señalar los resultados del grado de satisfacción del usuario según informe: PERIODICIDAD DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS, CANTIDAD DE ENCUESTAS APLICADAS Y RESULTADOS.
Partiendo del hecho que todas las entidades del sector tienen identificados plenamente a sus usuarios y partes interesadas, es importante que para la medición de la satisfacción todos sean tenidos en cuenta y no necesariamente, únicamente aquellos que acuden a la ventanilla de atención.
Tener en cuenta, que si bien es cierto que el indicador de esta línea es la satisfacción del ciudadano, es de especial importancia que las entidades reflejen los esfuerzos que hacen las entidades para fortalecer el SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. También es importante evidenciar vacíos que puedan afectar la implementación y/o fortalecimiento del SAU.
| RENDICION DE CUENTAS | Verificar si la rendición de cuentas del año anterior fue evaluada. Considerar los resultados de esa evaluación. verificar si con base en la evaluación se van a tomar acciones de mejora.
Cómo se prepara la Rendición de Cuentas de la vigencia 2011?
En la consulta a las páginas web de cada una de las entidades, se pudo determinar que no todas las entidades tienen publicados los resultados de la rendición de cuentas de la vigencia 2010, sería importante verificar esta situación. Consisderar especialmente, los resultados de la evaluación que hacen los ciudadanos.
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | GOBIERNO EN LINEA | Cuáles son los criterios que están pendientes de cumplimiento de las fases de GEL? Por qué no se han cumplido? Qué acciones se realizarán para lograr su cumplimiento? Cómo se asegura la sostenibilidad de los criterios cumplidos en las distintas fases?
Hay que tener presente que el vencimiento para cumplir con los criterios pendientes de las cinco fases inicialmente establecidas de la Estrategia Gobierno en Línea es en junio de 2011, es indispensable que se adopten las medidas pertinentes para lograr cubrir el 100% de las exigencias y que el sector esté preparado para lo que se ha denominado “Modelo de Madurez” de la Estrategia que será de lleno en 2.012.
| SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO | La Administración de Riesgos exige realizar periódicamente seguimiento, revisiones, ajustes, actualizaciones y evaluaciones de eficiencia y efectividad a cada uno de los cinco elementos que conforman el componente Administración del Riesgo, en cuanto a su metodología, aplicación y evaluación para la identificación, análisis y valoración de riesgos. La OCI debe estar atenta a la forma en que se cumple con esta labor.
Las actividades de este proyecto se centran en: Actualizar e implementar metodología de Administración de Riesgos y Generar Plan de Gestión del Riesgo. Verificar la forma en que se cumplirá con estas actividades.
| RACIONALIZACION DE TRAMITES | El seguimiento se debe efectar de acuerdo con los compromisos fijados por cada institución, como aparece en la matriz. No obstante, es importante tener en cuenta que todas las entidades tienen trámites y que todas tienen la tarea, inclusive por GEL, de revisarlos con el objetivo de racionalizarlos simplicarlos, automatizarlos y optimizarlos. En esa medida es preciso identificar las acciones que la entidad realiza y la efectividad de las mismas. Cuántos trámites se han identificado? Cómo se han simplificado? Cuántos están automatizados? Esa automatización realmente es funcional? Efectiva?
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES | REDISEÑO INSTITUCIONAL | De acuerdo con los compromisos adquiridos, efectuar seguimiento. Cómo se planea la adecuación institucional? Se hacen diagnósticos? Qué estudios técnicos se han adelantado? Conclusiones de esos estudios? Cómo se prepara la entidad para la reorganización?