## Formulación 2014
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - ESTRATÉGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 9. AVANCE (2013) |  |  |  | 7. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 8. RECURSOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS
Trimestre
[6 empty] | I | II | III | IV
1 | Solicitud de copia historia clínica | Racionalizar el trámmite de solicitud de copia de historia clínica | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar la resolución de entregar copia de la historia clínica en medio magnético y los costos respectivos | X |  |  |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos
[5 empty] | Estudiar la viabilidad normativa de las solicitudes de copia de historia clínica sistematizadas mediante correo electrónico. | X |  |  |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos
[5 empty] | Identificar las diferentes formas de certificados de autenticidad de correo electrónico del usuario, según la normatividdad vigente |  |  | X |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos
[5 empty] | Realizar un estudio de costos de seguridad de la información para la entrega de historia clínica sistematizada en medio magnético a través de correo electrónico |  |  | X |  | Coordinadora Grupoa Area Gestión de la Tecnología | Humanos, tecnológicos y financieros
2 | Solicitud certificado de defunción | Racionalizar el trámmite de solicitud de información certificado de defunción. | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar cirucular al paciente informando la validez del certificado genera a través de RUAF y entragarlo a la jefe de enfermería encargada de la entrega de certificados. | X |  |  |  | Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer | Recursos humanos
[5 empty] | Incluir en el procedimiento la directriz que hacer en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción. |  | X |  |  | Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer | Recursos humanos
3 | Solicitud citas médicas | Racionalizar el trámite de Solicitud citas médica | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar un estudio de costos de un call center | X |  |  |  | Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología | Recursos humanos
[5 empty] | Elaborar los términos de condiciones y contratar los servicios del call center |  | X |  |  | Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología | Humanos, tecnológicos y financieros
[5 empty] | Estandarizar la solicitud de citas médicas (oncología y radioterapia). |  |  | X |  | Submédica, Gestión a Usuarios y planeación | Recursos humanos
[5 empty] | Revisar las citas en imágenes diagnósticas (con preparación) |  |  |  | X | Submédica, Gestión a Usuarios y planeación | Recursos humanos
TOTAL
Responsables: Subdirector General Administrativa y Financiero E Coordinador Grupo Gestión a Usuarios Coordinador Grupo Area de Archivo y Documental Coordinadinador Grupo de Vigilancia Epidemiológica Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nota: Instrumento de planeación de la estrategia antitrámites del DAFP modificado.
República de Colombia MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Empresa Social del Estado NIT.899.999.092-7

## Seguimiento 2014
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - ESTRATÉGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 9. AVANCE (2013) |  |  |  | 7. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 8. RECURSOS | SEGUIMIENTO - ABRIL DE 2014 |  | SEGUIMIENTO - AGOSTO DE 2014 |  | SEGUIMIENTO - DICIEMBRE DE 2014
[12 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ANÁLISIS
Trimestre
[6 empty] | I | II | III | IV
1 | Solicitud de copia historia clínica | Racionalizar el trámmite de solicitud de copia de historia clínica | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar la resolución de entregar copia de la historia clínica en medio magnético y los costos respectivos | X |  |  |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos | 80% | Se cuenta con la resolución borrador de entrega de copia de la historia clinica en medio magnético. Se le estan realizando unos ajustes en otros costos como el valor de la copia de microfilm. | 90% | La resolución se encuentra para firma del Director Genral para su posterior publicación. | 100% | Se elaboró resolución de entrega de copia de la historia clínica en medio magnético y los costos respectivos.
[5 empty] | Estudiar la viabilidad normativa de las solicitudes de copia de historia clínica sistematizadas mediante correo electrónico. | X |  |  |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos | 100% | Se creó el correo para solicitar la copia de la historia clinica ya sea en medio físico o en medio magnético historiasclinicas@cancer.gov.co . Pero la copia de la historia clínica no se puede enviar por correo electrónico debido a la seguridad de la información. | 100% | Se creó el correo para solicitar la copia de la historia clinica ya sea en medio físico o en medio magnético historiasclinicas@cancer.gov.co . Pero la copia de la historia clínica no se puede enviar por correo electrónico debido a la seguridad de la información. | 100% | Se creó el correo para solicitar la copia de la historia clinica ya sea en medio físico o en medio magnético historiasclinicas@cancer.gov.co . Pero la copia de la historia clínica no se puede enviar por correo electrónico debido a la seguridad de la información.
[5 empty] | Identificar las diferentes formas de certificados de autenticidad de correo electrónico del usuario, según la normatividdad vigente |  |  | X |  | Subadminsitrativa Gestión Archivo documental y correspondencia. | Recursos humanos | No aplica | En reunión con el Dr. Neira (Asesor Jurídico), se definió que no se iba a enviar la historia clínica por correo el correo electrónico debido a que es un documento que está bajo reserva legal, precisamente porque es muy difícil validar la autenticidad los correos de los usuarios. Esto quedara en una resolución que saldrá la otra semana. | No aplica | En reunión con el Dr. Neira (Asesor Jurídico), se definió que no se iba a enviar la historia clínica por correo el correo electrónico debido a que es un documento que está bajo reserva legal, precisamente porque es muy difícil validar la autenticidad los correos de los usuarios. Ésta observación quedó incluida en la resolución de entrega de copia de historia clínica en medio magnético que está para firma del Director General. | No aplica | En reunión con el Dr. Neira (Asesor Jurídico), se definió que no se iba a enviar la historia clínica por correo electrónico debido a que es un documento que está bajo reserva legal, precisamente porque es muy difícil validar la autenticidad los correos de los usuarios. Ésta observación quedó incluida en la resolución de entrega de copia de historia clínica en medio magnético
[5 empty] | Realizar un estudio de costos de seguridad de la información para la entrega de historia clínica sistematizada en medio magnético a través de correo electrónico |  |  | X |  | Coordinadora Grupoa Area Gestión de la Tecnología | Humanos, tecnológicos y financieros | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 100% | Se elaboró resolución de entrega de copia de la historia clínica en medio magnético y los costos respectivos.
2 | Solicitud certificado de defunción | Racionalizar el trámmite de solicitud de información certificado de defunción. | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar circular al paciente informando la validez del certificado generado a través de RUAF y entragarlo a la jefe de enfermería encargada de la entrega de certificados. | X |  |  |  | Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer | Recursos humanos | 30% | Se realiza capacitación contínua al personal médico acerca de la politica de no anulación de certificados de defunción. La circular informativa se encuentra en proceso de elaboración para ser implementada a partir del segundo trimestre del 2014. | 100% | Este documento se publicó a través de correo institucional el: miércoles, 18 de junio de 2014 08:14 a.m. Para: correo-institucional@cancer.gov.co Asunto: Procedimiento en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción ó pérdida del mismo, adjuntando la circular | 100% | Este documento se publicó a través de correo institucional el: miércoles, 18 de junio de 2014 08:14 a.m. Para: correo-institucional@cancer.gov.co Asunto: Procedimiento en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción ó pérdida del mismo, adjuntando la circular
[5 empty] | Incluir en el procedimiento la directriz que hacer en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción. |  | X |  |  | Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer | Recursos humanos | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 100% | Se revisa el procedimiento y se define que se debe incluir dentro de sus actividades que se debe hacer cuando en un certificado se cometen errores al diligenciarloo cuando se pierde el documento, para lo cual se modificó la actividad AOE-P02-D-15 Descripción de Actividad para el Diligenciamiento de Certificados de Defunción, en este documento en la actividad 5 se incluyó tres (3) directrices, de acuerdo con la “Circular 008 del 2009” emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil | 100% | Se revisa el procedimiento y se define que se debe incluir dentro de sus actividades que se debe hacer cuando en un certificado se cometen errores al diligenciarloo cuando se pierde el documento, para lo cual se modificó la actividad AOE-P02-D-15 Descripción de Actividad para el Diligenciamiento de Certificados de Defunción, en este documento en la actividad 5 se incluyó tres (3) directrices, de acuerdo con la “Circular 008 del 2009” emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil
3 | Solicitud citas médicas | Racionalizar el trámite de Solicitud citas médica | Norma | Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN" | Elaborar un estudio de costos de un call center | X |  |  |  | Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología | Recursos humanos | 80% | Se realizó estudio previo el cual se presentó a dirección general, a la fecha se encuentra en verificación por parte del asesor jurídico para su posterior aprobación. | 100% | Se elaboró estudio y se presentó a dirección general. | 100% | Se elaboró estudio y se presentó a dirección general.
[5 empty] | Elaborar los términos de condiciones y contratar los servicios del call center |  | X |  |  | Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología | Humanos, tecnológicos y financieros | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 85% | Durante el segundo trimestre se trabajó en el diseño de la solución. En abril-2014, se presentó a consideración de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Gestión a Usuarios. El 18Jun2014 se entregó el Anexo Técnico No 3 para adelantar en estapa pre-contractual. | 100% | Se encuentra en entapa contractual contrato # 0948-2014 UNE
[5 empty] | Estandarizar la solicitud de citas médicas (oncología y radioterapia). |  |  | X |  | Submédica, Gestión a Usuarios y planeación | Recursos humanos | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 80% | Las citas de oncología se asignan a través del call center, para radioterapia aunque las citas se asignan por un funcionario de gestión a usuarios, aun no se asignan por telefono, pero ya se generó el instructivo para incluirlas. | 100% | Las citas de oncología y radioterápia se asignan bajo las tres modalidades de asignación (telefónica, web, presencial).
[5 empty] | Revisar las citas en imágenes diagnósticas (con preparación) |  |  |  | X | Submédica, Gestión a Usuarios y planeación | Recursos humanos | Actividad programada para ejecutar a partir de octubre de 2014 |  | 50% | A la fecha todos los exámenes que no necesitan preparación se asignan desde el call center y estan en revisión con el Dr. Poveda la forma como se agendadrán los que tienen preparación | 100% | Se elaboró instructivo AOG-P01-I-14 Instructivo para programar agenda en imágenes diagnósticas, las preparaciones se encuentran en SAP.
TOTAL | [11 empty] | 72.5% |  | 88.12% |  | 100%
Responsables: Subdirector General Administrativa y Financiero E Coordinador Grupo Gestión a Usuarios Coordinador Grupo Area de Archivo y Documental Coordinadinador Grupo de Vigilancia Epidemiológica Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Nota: Instrumento de planeación de la estrategia antitrámites del DAFP modificado.
República de Colombia MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Empresa Social del Estado NIT.899.999.092-7